## Sayfa1
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2024-2028 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ TAKVİMİ |  | SORUMLULAR | 2022 | [7 empty] | 2023
|  |  | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT-ARALIK
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ | Stratejik planın yenilenmesi kararı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Strateji Geliştirme Kurulunun oluşturulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Genelge 1'in hazırlanarak Rektör'ün onayına sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Genelge 1'in yayınlanarak stratejik plan çalışmalarının başladığının duyurulması | Rektör
| Stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi ve gerekli faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumlu Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması | Rektörlük
| Harcama birimi alt çalışma gruplarının oluşturulması | Harcama Birimleri
| Stratejik Planlama Ekibine bilgilendirme toplantısının yapılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Hazırlık Programının oluşturulması | Stratejik Planlama Ekibi
| Hazırlık Programının Strateji Geliştirme Kurulunun görüşüne sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Hazırlık Programının Strateji Geliştirme Kurulunun görüşüne göre düzenlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi
| Hazırlık Programı ve İş takvimini İçeren Genelge 2'nin hazırlanması | Stratejik Planlama Ekibi
| Hazırlık Programı ve İş takvimini İçeren Genelge 2'nin Rektör'ün onayına sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Hazırlık Programı ve İş takvimini İçeren Genelge 2'nin onaylanarak yayınlanması | Rektör
| Stratejik Plan Hazırlama Toplantısı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
DURUM ANALİZİ | Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Mevzuat analizi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Üst politika belgelerinin analizi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Paydaş analizi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Kuruluş içi analiz | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Akademik faaliyetler analizi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Yükseköğretim sektörü analizi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
| Durum analizi sonuçlarının Strateji Geliştirme Kurulu ve Rektör'e sunulması | Stratejik Planlama Ekibi/Alt Çalışma Grupları
GELECEĞE BAKIŞ | Misyon ve vizyon bildirimlerinin oluşturulması için Strateji Geliştirme Kuruluna ve Stratejik Planlama Ekibine perspektif verilmesi | Rektör
| Paydaşların katkısı alınarak, misyon, vizyon ve temel değerlere yönelik alternetif çalışmaların hazırlanması | Stratejik Planlama Ekibi
| Alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslaklarının Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslaklarını uygun görüşle Rektör onayına sunulması | Strateji Geliştirme Kurulu
| Alternatiflerin değerlendirilerek misyon, vizyon ve temel değerlere son şeklinin verilerek onaylanması | Rektör
FARKLILAŞMA STRATEJİSİ | Farklılaşma Stratejisine temel teşkil etmek üzere Akademik Faaliyetler Analizi ve Yükseköğretim Sektörü Analizini içeren Durum Analizi Bulgularının Rektör'e raporlanması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Farklılaşma Stratejisinin belirlenmesi için perspektif verilmesi | Rektör
| Rektör'ün perspektifi çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi | Strateji Geliştirme Kurulu
| Strateji Geliştirme Kurulunun talebi doğrultusunda Farklılaşma Stratejisi için Konum Tercihinin, Başarı Bölgesi Tercihinin, Değer Sunumu Tercihinin, Temel Yetkinlik Tercihinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi
| Farklılaşma Stratejisi için ayrıntılı çalışmaların Strateji Geliştirme Kuruluna sunulması | Stratejik Planlama Ekibi
| Farklılaşma Stratejisi önerisinin Rektör'ün onayına sunulması | Strateji Geliştirme Kurulu
| Farklılaşma Stratejisine son şeklinin verilerek, onaylanması | Rektör
STRATEJİ GELİŞTİRME | Farklılaşma Stratejisi çerçevesinde taslak amaçlar ile hedeflerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Hedefin gerçekleşmesinden sorumlu birim ile bu birimin işbirliği yapacağı birim ve/veya birimlerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Hedeflere ilişkin performans göstergelerinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Hedefin gerçekleşmesini etkileyecek risklerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Risklere yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin stratejilerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Hedeflere ilişkin toplam tahmini maliyetlerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen ve hedeflere gerekçe oluşturacak bulguların tespit edilmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Üst politika belgeleri analizinden gelen ihtiyaçlar ile Farklılaşma Stratejisinde ortaya konulan tercihler dikkate alınarak yapılması gerekenlerin belirlenmesi | Stratejik Planlama Ekibi/Harcama Birimleri
| Sorumlu olan hedeflere ilişkin taslak hedef kartlarının hazırlanması | Harcama Birimleri
| Taslak Amaçlar ile hedef kartlarının nihai hale getirilmesi | Stratejik Planlama Ekibi
| Nihai hale getirilen taslak amaçlar ile hedef kartlarınınStrateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Taslak Amaçlar ile hedef kartlarının değerlendirilerek uygun görüşle Rektör onayına sunulması | Strateji Geliştirme Kurulu
| Taslak Amaçlar ile hedef kartlarının onaylanması | Rektör
İZLEME | Amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerin, sorumluların ve faaliyete ilişkin zaman aralığının belirlenmesi | Harcama Birimleri
| Faaliyetlere ilişkin eylem planlarının hazırlanması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Harcama Birimleri
STRATEJİK PLANIN SUNULMASI | Stratejik plan taslağına son şeklinin verilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Stratejik plan taslağının Stratejik Planlama Ekibinin uygun görüşüne sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Stratejik plan taslağının Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne sunulması | Stratejik Planlama Ekibi
| Strateji Geliştirme Kurulunca uygun görülen stratejik plan taslağının onaylanması | Rektör
| Stratejik plan taslağının değerlendirilmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Strateji ve Bütçe Başkanlığının değerlendirme raporunda belirttiği hususlar dikkate alınarak planda gerekli düzeltmelerin yapılması | Stratejik Planlama Ekibi
| Stratejik planın Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne sunulması | Stratejik Planlama Ekibi
| Stratejik planın onaylanması | Rektör
| Stratejik planın basımının yaptırılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
| Stratejik planın Üniversite web sayfasından duyurulması | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
| Stratejik planın Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM, Sayıştay'a gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
5018 sayılı Kamu Mali ve Yönetim Kanunu 9. madde
Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde;
*geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
*stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, *performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek
*ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.